## 第十五次会员代表大会经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 第十五次会员代表大会经费
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:天津市工商业联合会会员代表大会每五年举办一次,2022年将完成换届工作，选举产生新一届执行委员会主席、常务副主席、副主席、秘书长、常委、执委及商会会长、副会长。 |  |  | 已完成换届工作，选举产生新一届执行委员会主席、分管日常工作的副主席、专职副主席、副主席、秘书长、常务委员及总商会会长、副会长。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ＝1次 | 1次 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 实际参加人数占比 | ≥66% | 68% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 方案制定时间 | 3月底前 | 全部或基本达成预期指标 | 6.5 | 6.5
|  |  | 会议按期召开率 | 6月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果部分达成预期指标并部分达成预期指标并具有一定效果一定效果 | 6 | 4.8 | 受新冠疫情影响，换届大会延期举行
|  | 成本指标 | 人均会议成本 | ≤550元/人天 | 540元/人天 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效果 | 选举产生新一届执行委员会主席、常务副主席、副主席、秘书长、常委、执委及商会会长、副会长。 | 全部或基本达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8

## 专项培训费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 专项培训费
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加强会员企业组织、商会组织、所属商协会组织建设，践行“促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”工作主题，坚持团结、服务、引导、教育方针，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 |  |  | 通过开展培训，加强会员企业组织、商会组织、所属商协会组织建设，全年组织民营经济代表人士、青年企业家、商会等培训8次
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38 | 38 | 29.49477 | 10 | 7.76 | 77.62 | 受新冠疫情影响，减少外地培训，同时按要求压减经费
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 38 | 38 | 29.49477 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥760人次 | 771人次 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 培训人员出勤率 | ≥90% | 95% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 6月底前 | 全部或基本达成预期指标 | 4 | 4
|  |  | 培训完成时间 | 9月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 3.2 | 受新冠疫情影响，培训推迟
|  |  | 培训完成时间 | 12月底前 | 全部或基本达成预期指标 | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤500元/人天 | 382元/人天 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，提高工作法制化水平 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.96

## 民营企业、非公经济组织、光彩事业等工作经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 民营企业、非公经济组织、光彩事业等工作经费
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展第十一届天津市民营企业“健康成长工程”，服务民营经济健康发展。,目标2:举办第十期“倡导法治精神 创建民营企业法治文化”征文活动，宣传普及法律知识，促进民营企业高质量发展。 |  |  | 1、开展第十一届天津市民营企业“健康成长工程”，发布我市民营企业年度销售收入、依法纳税、科技创新、战略性新兴产业、促进就业、社会责任、诚信示范100强榜单以及专题研究报告； 2、举办第十期“倡导法治精神 创建民营企业法治文化”征文活动，宣传普及法律知识，促进民营企业高质量发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 53.9 | 53.9 | 53.807111 | 10 | 9.98 | 99.83 | 受新冠疫情影响，出差人次减少，同时按要求压减经费
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 53.9 | 53.9 | 53.807111 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 征文数量 | ≥150篇 | 184篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 评选100强的民营企业数量 | ≥500家 | 700家 | 5 | 5 | 设置评选项目增加
|  |  | 征文活动覆盖率 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 百强企业调研 | 1-6月份 | 全部或基本达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 百强企业评选 | 7-12月份 | 全部或基本达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 发布征文通知 | 6月底前 | 全部或基本达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 收集征文 | 10月底前 | 全部或基本达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 发布会费用 | ≤25万元 | 15万元 | 5 | 5
|  |  | 征文活动成本 | ≤3万元 | 2.1万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公众对活动的关注度 | ＞80% | 90% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 媒体宣传报道次数 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞80% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.98

## 工商界生活互助金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工商界生活互助金
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:维护社会安定，帮助生活困难的原工商业者 |  |  | 按时足额发放工商界生活互助金，帮助生活困难的原工商业者
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5.2 | 5.2 | 4.6042 | 10 | 8.85 | 88.54 | 一年分两次发放，上半年补助24人，下半年去世2人，补助22人。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5.2 | 5.2 | 4.6042 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | ≤24 | 23 | 12.5 | 12.5 | 一年分两次发放，上半年补助24人，下半年去世2人，补助22人。
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5 | 在世的生活困难的原工商业者及遗孀
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | ≤5.2万元 | 4.6万元 | 12.5 | 12.5 | 下半年去世2人
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 维护社会安定，帮助生活困难的原工商业者 | 全部或基本达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.85

## 贾荣典抚恤金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 贾荣典抚恤金
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:及时发放抚恤金 |  |  | 及时足额发放抚恤金
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 17.8184 | 17.8184 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 17.8184 | 17.8184 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝1人次 | 1人次 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | ≤17.82万元 | 17.82万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助对象生活 | 结合工作成果完善 | 改善补助对象生活 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 秦世忠抚恤金
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 秦世忠抚恤金
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按时发放抚恤金 |  |  | 按时足额发放抚恤金
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 17.455 | 17.455 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 17.455 | 17.455 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝1人次 | 1人次 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 资金发放合规率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | ≤17.46万元 | 17.46万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补助对象生活 | 结合工作成果完善 | 改善补助对象生活 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100