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为规范公益资助项目管理，保障评审公开、公平、公正，确保款物合规精准使用，本流程适用于全部公益资助项目。整体分为申报、初审、评审、公示、立项、监管、验收归档七个闭环环节。
一、项目申报
实行“自愿申报+主动摸排申报”相结合。申报主体提交申请书、实施方案、预算明细、受益名单及资质佐证材料，确保信息真实完整、可追溯。
二、初审核查
审核小组重点核查项目合规性、真实性、匹配性、可行性，严控虚假申报、重复申报、超范围申报。初审结果分为：通过、补正材料、不予受理，并及时反馈申报方。
三、专家联合评审
由业务、财务、管理、纪检人员组成评审组，从公益性、受益覆盖面、预算合理性、方案可行性、社会效益、风险防控开展综合研判。大额及重点项目实地核查，常规项目集中会审，出具明确评审结论。
四、公开公示
拟立项项目统一公开公示，公示期不少于3个工作日，公示信息完整包含项目、主体、受益范围、款物明细、监督方式。全程受理异议投诉，核查处置无异议后确定立项名单。
五、审批立项
公示无异议后按层级审批，下达立项批复。定向捐赠、专项应急项目严格遵照捐赠协议及捐赠人意愿审批，专款专用，严禁擅自变更项目内容及资金用途。
六、实施监管
项目严格按立项方案、预算标准实施。主管部门全程动态监管，核查进度、资金支出、物资签收、佐证台账，规范分类登记资金、物资帮扶台账，杜绝截留、挪用、浪费等违规问题。
七、验收归档
项目完成后提交结题报告、收支明细、受益佐证、公示及影像资料，统一竣工验收。合格项目全套资料分类归档、全程留痕备查；不合格项目限期整改，拒不整改的取消资格并依规追责。
八、评审纪律与合规要求
- 坚持三公原则，执行回避制度，杜绝人情评审、偏袒评审；
- 全流程留痕、可查询、可追溯、可审计；
- 定向项目严格履约，不得擅自变更帮扶范围与用途；
- 严禁虚报项目、伪造材料套取公益款物，违者依规追责。
