## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表3
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 专项培训费
主管预算部门 |  | 天津市工商业联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市工商业联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 专项培训培训覆盖16区工商联、部分行业异地商会 |  |  | 通过开展培训，加强会员企业组织、商会组织、所属商协会组织建设，全年组织民营经济代表人士、青年企业家、商会等培训8次
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 |  | 31.7 |  | 10 | 7.925 | 79.25% | 受新冠疫情影响，减少外地培训，同时按要求压减经费
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 40 |  | 31.7 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 | ≥3次 | 8次 |  | 6.5 | 17.3 | 受新冠疫情影响，压缩参训人数，分批开展培训
|  |  | 培训（参会）人次 | ≥800 | 858 |  | 6 | 6.4
|  | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥90% | 95% |  | 12.5 | 13.1944
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 培训成本 | ≤40万元 | 31.7万元 |  | 6.5 | 8.2 | 受新冠疫情影响，减少外地培训，同时按要求压减经费
|  |  | 人均培训成本 | ≤500元/人天 | 369.5元/人天 |  | 6 | 8.1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高工作法制化水平 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈宁 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市工商业联合会办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年6月15日